## Gantt
Phase | Tâche | Ressource | Début | Fin | Durée (j) | Charge (h) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23
HelloWorld | Lexer | Hossam Amr | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1 | 5
| Parser minimal | Ilyass Aymen Insaf | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2 | 10
| Analyse contextuelle (StringLiteral + println) | Hossam Amr | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 5 | 25
| Génération code (WSTR/WNL/IMA) | Aymen | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 3 | 15
| Tests & intégration HelloWorld | Tous | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3 | 15
Sans objet | Lexer | Hossam | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 3 | 15
| Parser | ilyass | 2025-12-27 | 2026-01-01 | 5 | 25
| Vérifications contextuelles types & variables | Hossam | 2025-12-28 | 2026-01-05 | 8 | 48
| Partie C | Aymen | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 8 | 48
| Tests non régression + valid/invalid | Insaf | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 6 | 30
Extension | Trigo | Amr ilyass | 2026-01-11 | 2026-01-21 | 10 | 50
Objet | Lexer + Parser classes/méthodes + champs | Ilyass | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 5 | 25
| Analyse contextuelle | Hossam Insaf | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 9 | 54
| Génération code | Aymen Hossam | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 9 | 54
| Tests objets + intégration finale | Insaf | 2026-01-09 | 2026-01-17 | 8 | 48
Stabilisation | Debug / corrections / nettoyage | Insaf Aymen Hossam | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 7 | 35
Documentation | Rédaction doc + slides + soutenance | Tous | 2026-01-17 | 2026-01-23 | 6 | 30
Jalon | Suivi 1 (19/12) |  | 2025-12-19 | 2025-12-19
| Suivi 2 (07/01) |  | 2026-01-07 | 2026-01-07
| Suivi 3 (13/01) |  | 2026-01-13 | 2026-01-13
| Soutenance finale (23/01) |  | 2026-01-23 | 2026-01-23
Gesiton de l'équipe | Planning prévu + Réalisation | Insaf | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 15 | 8
| Gestion des risques |  | 2026-01-04 | 2026-01-06 | 2 | 8
| Charte de Travail |  | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 2 | 8

## Charge
Ressource | Charge (h)
Insaf | 246
Ilyass | 130
Hossam | 266
Amr | 125
Aymen | 242