## Gantt
Phase | Tâche | Ressource | Début | Fin | Durée (j ouvrés) | Charge (h) | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23
HelloWorld | Lexer | Hossam Amr | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1 | 6 | bar: 2025-12-16 to 2025-12-17
HelloWorld | Parser minimal | Ilyass Aymen Insaf | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2 | 12 | bar: 2025-12-16 to 2025-12-18
HelloWorld | Analyse contextuelle (StringLiteral + println) | Aymen Hossam Amr | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3 | 24 | bar: 2025-12-16 to 2025-12-19
HelloWorld | Génération code (WSTR/WNL/IMA) | Ilyass Insaf | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 3 | 24 | bar: 2025-12-17 to 2025-12-20
HelloWorld | Tests & intégration HelloWorld | Tous | 2025-12-16 | 2025-12-20 | 3 | 24 | bar: 2025-12-16 to 2025-12-20
Sans objet | Extensions syntaxe (expr, if/while, decl) | Hossam Ilyass | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 10 | 80 | bar: 2025-12-22 to 2026-01-01
Sans objet | Vérifications contextuelles types & variables | Aymen Amr | 2025-12-24 | 2026-01-03 | 10 | 80 | bar: 2025-12-24 to 2026-01-03
Sans objet | Codegen expressions + print/if/while | Houssam Insaf | 2025-12-25 | 2026-01-04 | 10 | 80 | bar: 2025-12-25 to 2026-01-04
Sans objet | Tests non régression + valid/invalid | Insaf Aymen | 2025-12-27 | 2026-01-06 | 10 | 80 | bar: 2025-12-27 to 2026-01-06
Objet | Parser classes/méthodes + champs | Aymen Ilyass | 2026-01-02 | 2026-01-11 | 9 | 72 | bar: 2026-01-02 to 2026-01-11
Objet | Analyse contextuelle (classes, héritage) | Hossam Insaf | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 9 | 72 | bar: 2026-01-04 to 2026-01-13
Objet | Génération code (new, appels, méthodes) | Amr Hossam | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 9 | 72 | bar: 2026-01-05 to 2026-01-14
Objet | Tests objets + intégration finale | Insaf Ilyass | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 8 | 64 | bar: 2026-01-07 to 2026-01-15
Stabilisation | Debug / corrections / nettoyage | Tous | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 7 | 56
Documentation | Rédaction doc + slides + soutenance | Tous | 2026-01-17 | 2026-01-23 | 6 | 48
Jalon | Suivi 1 (19/12) | Tous | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | bar: 2025-12-19
Jalon | Suivi 2 (07/01) | Tous | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 0 | bar: 2026-01-07
Jalon | Suivi 3 (13/01) | Tous | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 0 | bar: 2026-01-13
Jalon | Soutenance finale (23/01) | Tous | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 0 | bar: 2026-01-23
Gesiton de planning | Planning prévu + Réalisation | Insaf | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 35 | 15

## Ressources
Ressource | Charge (h)
Insaf | 326
Ilyass | 380
Hossam | 390
Amr | 310
Aymen | 350